平成31年3月31日

奈良県委託里親支援事業　報告書

社会福祉法人　天理

理事長　深谷　忠道

はじめに

平成29年度末に実施された「奈良県委託里親支援事業」のプロポーザルに参加し、「里親支援機関（Ａ型）」の指定を受ける。これによって、普及啓発並びに研修等、一層の里親支援業務に努めることができた。しかしながら、開設初年度の動きとして、各種資料作成、研修内容検討などにかなりの時間を費やすこととなり、訪問等支援業務については課題の残る年となった。

（１）里親制度等普及啓発促進事業

①普及啓発事業

〇専用ダイヤル及びメールアドレス開設

・奈良県里親支援機関として専用のダイヤル及びメールアドレスを開設した。

・ダイヤル：０７４３－８５－５５６７（５月開設）

・Ｅメール：[foster-support@welfaretenri.com](mailto:foster-support@welfaretenri.com)（７月開設）

〇専用パンフレット作成（１０月完成）

・奈良県里親支援機関を周知するとともに、里親制度の普及啓発を行うパンフレットを作成した。

・当初はパンフレット2,000部、ポスターを200部印刷する予定であったが、里親月間等の該当での配布を主な用途とするため、上記内容のパンフレットを5,000部印刷、後に3,000部増刷した。

・内容にあたっては、奈良県こども家庭課、中央・高田こども相談センターと相談の上決定した。

〇里親月間を中心とした普及啓発活動

・各関係機関と連携し、１０月の里親月間を中心に、県内各地で里親制度の普及啓発に努めた。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | 月日 | 時間 | 場所 | 部数 | 参加人数 |
| 1 | 10月 3日（水） | 17：00～18：30 | 近鉄 西大寺駅周辺 | 390部 | 4名 |
| 2 | 10月 4日（木） | 7：00～ 8：00 | 近鉄 学園前駅周辺 | 720部 | 3名＋奈良市 |
| 3 | 〃 | 10：00～11：00 | JR 奈良駅周辺 | 500部 | 3名＋里親会、奈良市、県 |
| 4 | 10月 6日（土） | 10：00～13：00 | 白鳳短期大学 | 400部 | 2名＋センターあすか |
| 5 | 10月10日（水） | 17：00～18：30 | 近鉄・JR 桜井駅 | 430部 | 5名＋飛鳥学院 |
| 6 | 10月14日（日） | 10：00～13：00 | 奈良学園大学 | 300部 | 2名＋センターあすか |
| 7 | 10月17日（水） | 17：00～18：30 | 近鉄 大和八木駅 | 500部 | 4名＋飛鳥学院 |
| 8 | 10月21日（日） | 10：00～12：30 | 畿央大学 | 400部 | 1名＋センターあすか |
| 9 | 〃 | 13：30～16：00 | 天理医療大学 | 100部 | 2名 |
| 10 | 10月24日（水） | 17：00～18：30 | 近鉄大阪線 高田駅 | 400部 | 2名＋飛鳥学院 |
| 11 | 10月27日（土） | 10：00～16：00 | ﾋｭｰﾏﾝﾌｪｽﾀなら会場 | 300部 | 1名＋飛鳥学院＋里親会 |
| 12 | 〃 | 10：00～12：00 | 天理駅 | 450部 | 3名 |
| 13 | 10月28日（日） | 13：00～16：00 | 奈良県立医科大学 | 50部 | 1名＋センターあすか |
| 14 | 10月31日（水） | 17：00～18：30 | 近鉄 奈良駅周辺 | 500部 | 3名＋奈良市　予定 |
| 15 | 11月 3日（土） | 10：00～16：00 | 天理大学 | 390部 | 3名＋飛鳥学院、県 |
| 16 | 11月 4日（日） | 10：00～12：00 | 奈良県立大学 | 100部 | 1名＋センターあすか |
| 17 | 11月11日（日） | 10：00～16：00 | 鴻池陸上競技場 | 500部 | 2名＋里親会、奈良市 |
| 18 | 11月17日（土） | 10：00～16：00 | 帝塚山大学 | 200部 | 2名＋センターあすか |
| 19 | 12月8日（土） | 10：00～12：00 | 鴻ノ池陸上競技場 | 300部 | 1名＋里親会、飛鳥学院、県 |

　・上記パンフレット及び里親支援機関の連絡先を記載したポケットティッシュを約７千部配布した。

〇里親制度説明会「里セツ」開催

・里親制度を広く啓発することを目的として、里親制度説明会「里セツ」を開催した。

・主に人口５万人を超える市町村に協力を依頼し、８つの市において、合計12回の開催を行った。

・当日の資料としては、厚生労働省による里親制度並びに児童虐待防止に関するチラシを配布した。

・「奈良県里親支援機関」として「里セツのしおり」を作成し、配布した。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | 日付 | 時間 | 会場 | 人数 |
| ① | 平成30年11月23日（金） | 午前10～12時 | 社会福祉法人天理　研修室 | 3 |
| ② | 平成30年12月 8日（土） | 午前10～12時 | 天理市文化センター 4階オーディオルーム | 7(3) |
| ③ | 平成30年12月20日（木） | 午後 1～ 3時 | 奈良市役所 | 9 |
| ④ | 平成31年 1月17日（木） | 午前10～12時 | 桜井市中央公民館 2階研修室2 | 6(2) |
| ⑤ | 平成31年 1月19日（土） | 午後 1～ 3時 | 大和郡山市中央公民館 研修室3 | 8 |
| 追 | 平成31年 1月31日（木） | 午前10～12時 | 児童家庭支援センターてんり　会議室 | 4 |
| 追 | 平成31年 2月 5日（火） | 午後 5～ 7時 | 児童家庭支援センターてんり　会議室 | 2 |
| 追 | 平成31年 2月 9日（土） | 午後 1～ 3時 | 生駒市コミュニティセンター 2階205号室 | 1 |
| ⑥ | 平成31年 2月16日（土） | 午前10～12時 | 大和高田市中央公民館 1階視聴覚室 | 4 |
| ⑦ | 平成31年 2月20日（水） | 午後 1～ 3時 | 奈良市役所 | 12(6) |
| ⑧ | 平成31年 2月23日（土） | 午前10～12時 | 橿原市役所分庁舎 4階会議室 | 5(3) |
| ⑨ | 平成31年 2月24日（日） | 午前10～12時 | 香芝市総合福祉センター 3階第2会議室 | 13(11) |
| 合計参加者数　※人数の内、（　）内は各自治体職員や民生児童委員等の関係機関 | | | | 74(49) |

・里セツ参加者の内訳　※関係機関からの参加者を除く

～年齢別～

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年齢 | ～30歳 | ～40歳 | ～50歳 | ～60歳 | 61歳～ | 不明 | 合計 |
| 人数 | 3 | 8 | 9 | 5 | 2 | 22 | 49 |

～市町村別～　※０名の市町村は記載していない。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市町村 | 奈良 | 大和  高田 | 大和  郡山 | 天理 | 橿原 | 桜井 | 生駒 | 香芝 | 斑鳩  平群 | 王寺 | 不明 | 合計 |
| 人数 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 49 |

～性別～

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性別 | 男性 | 女性 | 不明 | 合計 |
| 人数 | 16 | 30 | 3 | 49 |

〇各広報誌における啓発

・奈良県「県民だより」の取材に対応し、奈良県里親支援機関の内容を啓発した。

・奈良市広報誌の取材に対応し、里親支援を行う団体として啓発した。

・上記の里親制度説明会の開催の旨を、それぞれの市町村の広報誌に掲載依頼をした。

〇ホームページ検討

・奈良県里親支援機関として専用のホームページ作成を検討した。

・内容に当たっては、パンフレット作成時と同様、奈良県こども家庭課に相談をしている。

・年度を通してホームページを運営することはできなかったが、次年度につながる取り組みとなった。

②研修事業

〇里親基礎・登録前研修開催

　・里親基礎研修並びに里親登録前研修を計５回開催した。

　・基礎研修カリキュラムは、講義の部として、「里親養育論（１ｈ）」「養護原理（１ｈ）」「児童福祉論（１ｈ）」「里親養育演習（１.５ｈ）」、実習の部として「見学実習（２ｈ）」を実施。

　・登録前研修カリキュラム、は講義の部として「里親養育論（２ｈ）」「発達心理学（１.５ｈ）」「小児医学・小児保健（１ｈ）」「里親養育援助技術（３.５ｈ）」「里親養育演習（１ｈ）」、実習の部として「養育実習（１０ｈ）」を実施した。

・講義の日程及び参加者数（延べ人数）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 日程 | 曜日 | 人数 |
| 第1期 | 6月 7日 | （木） | 5 |
| 6月14日 | （木） | 5 |
| 6月19日 | （火） | 4 |
| 第2期 | 8月12日 | （日） | 8 |
| 8月18日 | （土） | 12 |
| 8月25日 | （土） | 9 |
| 第3期 | 10月 9日 | （火） | 2 |
| 10月16日 | （火） | 3 |
| 10月23日 | （火） | 4 |
| 第4期 | 12月 1日 | （土） | 8 |
| 12月16日 | （日） | 10 |
| 12月23日 | （日） | 13 |
| 第5期 | 2月12日 | （火） | 9 |
| 2月18日 | （月） | 7 |
| 2月25日 | （月） | 7 |
|  |  | 延べ人数 | 106 |

　　・講義終了者数（実人数）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 講義修了者 | 養子 | 養育 | 養子・養育 | 計（組） |
| 中央 | 14 | 13 | 2 | 29 |
| 高田 | 12 | 8 | 2 | 22 |
| 計 | 26 | 21 | 4 | 51 |

　　・実習は、里親支援専門相談員を配置している天理養徳院、飛鳥学院を中心に依頼した。

　　・養子縁組里親希望者については、いかるが乳児院、いこま乳児院に実習を依頼した。

　　・実習終了者数（実人数）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 実習修了者 | 養子 | 養育 | 養子・養育 | 計 |
| 中央 | 6 | 11 | 2 | 19 |
| 高田 | 10 | 6 | 0 | 16 |
| 計 | 16 | 17 | 2 | 35 |

〇里親更新研修開催

　・里親更新研修を計４回開催する予定をした。（内１回は参加者０名のため実施せず。）

　・更新研修カリキュラムは、講義の部として、「児童福祉制度論（１ｈ）」「発達心理学（１ｈ）」「里親養育演習（３ｈ）」、委託経験のない里親を対象として、「実習（６ｈ）」を実施した。

・講義の日程及び参加者数（延べ人数）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 日　程 | 曜　日 | 人　数 |
| 第1期 | 7月12日 | （木） | 9 |
| 第2期 | 9月16日 | （日） | 7 |
| 第3期 | 11月13日 | （火） | 0 |
| 第4期 | 1月12日 | （土） | 3 |
|  |  | 延べ人数 | 19 |

　　・講義終了者数（実人数）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研修修了者 | 養子 | 養育 | 養子・養育 | 計 |
| 中央 | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 高田 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 計 | 8 | 5 | 4 | 17 |

（２）未委託里親トレーニング事業

〇里親トレーニング講座「里トレ」

　・里親トレーニング講座「里トレ」を計２回開催する予定をした。

（内１回は参加者数が少なく、２回目に日程を調整した。）

・内容は、児童や里親に関する情勢や、児童養護施設の見学実習、外部講師として里親支援専門相談員による講義（児童を委託した際を想定したロールプレイ含む）を実施した。

　・講義の日程及び参加者数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 養　子 | 養　育 | 養子・養育 | 計 |
| 中　央 | 0（0） | 1（1） | 3（2） | 4（3） |
| 高　田 | 2（1） | 2（2） | 3（2） | 7（5） |
| 計 | 2（1） | 3（3） | 6（4） | 11（8） |

（３）里親訪問等支援業務

　①訪問支援

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 実施件数 | 実施回数 |
| 中央こども家庭相談センター | 5件 | 17回 |
| 高田こども家庭相談センター | 3件 | 37回 |

　〇レスパイト・ケア調整

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 実施件数 | 実施回数 |
| 中央こども家庭相談センター | 1件 | 2回 |

　※医療的ケアが必要な児童の受け入れを、本体施設と連携して実施した。

　②相談支援

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 実施件数 | 実施回数 |
| 高田こども家庭相談センター | 1件 | 1回 |

（４）その他の活動

　奈良県里親支援機関として、各種会議及び行事を開催・参加した。

◎開催（協力等含む）

○里親情報交換会「おしゃべり広場」

　・主催：児童養護施設天理養徳院・飛鳥学院、児童家庭支援センターてんり・あすか

　・共催：奈良県里親会

　・計12回開催（加えて飛鳥学院の開催日にも出向）

○「里親ネットなら」会議

　・主催：奈良県里親会

　・協力：児童家庭支援センター

○「里親支援実務者会議」

　・主催：中央こども家庭相談センター

　・事務局：児童家庭支援センターてんり

　・計８回実施

◎参加

〇奈良県委託里親支援事業定例会議

　・主催：奈良県こども家庭課

　・計４回参加予定

〇里親委託等推進委員会

　・主催：中央こども家庭相談センター

　・計４回参加

〇全国里親会石川大会

　・主催：全国里親会

　・計１回１名参加

〇里親支援ＷＯＲＫＥＲのための研修

　・主催：家庭養護促進協会

　・計１回２名参加

〇奈良県ファミリーホーム連絡会

　・主催：奈良県ファミリーホーム連絡会

　・計７回参加

〇特別養子縁組研修会in奈良

　・主催：日本ソーシャルワーカー協会

　・計１回３名参加

以上